## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:32 | 19:36 | 0.0027778
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:40 | 19:53 | 0.0090278
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:54 | 20:00 | 0.0041667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | corredor constructor, get, set |  |  | 27 | 0.0034722 | 20:01 | 20:10 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 21 | 0.00625
3 | maraton constructor |  |  | 15 | 0.0034722 | 20:13 | 20:16 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 15 | 0.0020833
4 | definirGanadores |  |  | 20 | 0.013889 | 20:20 | 20:25 | 0.0034722 | 1 | 0:01 | 10 | 0.0041667
5 | aArchivo |  |  | 15 | 0.0034722 | 20:26 | 20:29 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 8 | 0.0020833
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 77 | 0.024306 | - | - | 0.013889 | 1 | 0.00069444 | 54 | 0.014583
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 20:29 | 20:38 | 0.00625
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 54
LOC / Hora |  |  | 154.2857
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.852%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0027778 | 7.547%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0090278 | 24.53%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0041667 | 11.32%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.00625 | 16.98%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.00069444 | 1.887%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.013889 | 37.74%
Tiempo Total |  |  | 0.036806
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])