## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:40 | 19:44 | 0.0027778
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:49 | 20:08 | 0.013194
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | contructor, atributos, pequeños ,metodos, getter, setters |  |  | 50 | 0.0069444 | 16:58 | 17:06 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 21 | 0.0055556
3 | resolverEjercicio() |  |  | 75 | 0.034722 | 17:09 | 18:08 | 0.041667 | 3 | 0:10 | 113 | 0.048611
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 125 | 0.041667 | - | - | 0.047222 | 3 | 0.0069444 | 134 | 0.054167
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 134
LOC / Hora |  |  | 103.0769
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.239%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0027778 | 3.96%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.013194 | 18.81%
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0069444 | 9.901%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.047222 | 67.33%
Tiempo Total |  |  | 0.070139
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])