## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 21:03 | 21:05 | 0.0013889
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 21:07 | 21:34 | 0.01875
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:30 | 21:36 | 21:45 | 0.00625
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Constructores, Atributos, toString y Getters y Setters |  |  | 10 | 0.0034722 | 21:45 | 21:49 | 0.0027778 |  |  | 35
2 | Comparar |  |  | 5 | 0.0013889 | 22:00 | 22:03 | 0.0020833 |  |  | 4
3 | Constructor Torneo |  |  | 25 | 0.010417 | 22:05 | 22:17 | 0.0083333 |  |  | 24
4 | Metodo Resolver |  |  | 8 | 0.0069444 | 22:19 | 22:27 | 0.0055556
5
6
7
8
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 48 | 0.022222 | - | - | 0.01875 | 0 | 0 | 63 | Completar
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 63
LOC / Hora |  |  | Error
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0013889 | 3.077%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.01875 | 41.54%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.00625 | 13.85%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.01875 | 41.54%
Tiempo Total |  |  | 0.045139
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IF(COUNTIF(E37:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,"Error",IF(SUM(E37:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(E37:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])