## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | clase segmento, consttrucvtor, get, set |  |  | 40 | 0.0034722 | 16:31 | 16:34 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 29 | 0.0020833
3 | clase pelicula, constructor |  |  | 40 | 0.0034722 | 16:35 | 16:43 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 21 | 0.0055556
4 | incluye, puede entrar, reconstruir |  |  | 200 | 0.0625 | 16:44 | 17:54 | 0.048611 | 5 | 1:00 | 91 | 0.090278
5 | aArchivo |  |  | 15 | 0.0034722 | 17:56 | 18:00 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0027778
6 | jUnit |  |  | 30 | 0.0034722 | 18:02 | 19:08 | 0.045833 | 0 | 0:00 | 90 | 0.045833
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 325 | 0.076389 | - | - | 0.10486 | 5 | 0.041667 | 238 | 0.14653
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 238
LOC / Hora |  |  | 67.6777
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.101%
Tiempo de Análisis |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.041667 | Completar
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.10486 | Completar
Tiempo Total
1.1
Formulas:
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo Real = IF(OR(COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Completar")>0),"Error",IF(SUM(N18:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(N18:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])