## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 14:53 | 15:02 | 0.00625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 15:02 | 15:54 | 0.036111
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 15:54 | 16:45 | 0.035417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | solve |  |  |  |  | 16:45
3
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | Completar | Completar | - | - | Completar | 0 | 0 | Completar | Completar
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | Completar
LOC / Hora |  |  | Completar
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.00625 | 8.036%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.036111 | 46.43%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.035417 | 45.54%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | Completar | Completar
Tiempo Total |  |  | 0.077778
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IF(COUNTIF(E37:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,"Error",IF(SUM(E37:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(E37:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])