## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 16:29 | 16:31 | 0.0013889
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 16:32 | 17:07 | 0.024306
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 17:07 | 17:17 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | clase pincelada |  |  | 22 | 0.0034722 | 17:18 | 17:20 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 38 | 0.0013889
3 | mural const, esta pintado, esMiColor |  |  | 40 | 0.010417 | 17:20 | 17:27 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 21 | 0.0048611
4 | pintarMural |  |  | 50 | 0.027778 | 17:29 | 17:48 | 0.013194 | 0 | 0:00 |  | 0.013194
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 112 | 0.041667 | - | - | 0.019444 | 0 | 0 | 59 | 0.019444
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 17:49 | 18:20 | 0.021528
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 59
LOC / Hora |  |  | 126.4286
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0013889 | 1.887%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.024306 | 33.02%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 9.434%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.021528 | 29.25%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.019444 | 26.42%
Tiempo Total |  |  | 0.073611
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])