## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 18:49 | 18:55 | 0.0041667
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 18:56 | 19:07 | 0.0076389
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:08 | 19:11 | 0.0020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | calle |  |  | 20 | 0.0034722 | 19:12 | 19:13 | 0.00069444 | 0 | 0:00 |  | 0.00069444
3 | carrera |  |  | 40 | 0.013889 | 19:15 | 19:20 | 0.0034722 | 0 | 0:00 |  | 0.0034722
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 60 | 0.017361 | - | - | 0.0041667 | 0 | 0 | Completar | 0.0041667
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:21 | 19:34 | 0.0090278
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | Completar
LOC / Hora |  |  | Completar
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0041667 | 15.38%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0076389 | 28.21%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0020833 | 7.692%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0090278 | 33.33%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.0041667 | 15.38%
Tiempo Total |  |  | 0.027083
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])