## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 13:05 | 13:07 | 0.0013889
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 13:09 | 13:38 | 0.020139
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 13:28 | 13:42 | 0.0097222
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | matrizSimetrica y Grafo |  |  | 50 | 0.010417 | 13:44 | 14:01 | 0.011806 | 0 | 0:00 | 50 | 0.011806
3 | red y bfs |  |  | 70 | 0.013889 | 14:03 | 14:35 | 0.022222 | 0 | 0:00 | 76 | 0.022222
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 120 | 0.024306 | - | - | 0.034028 | 0 | 0 | 126 | 0.034028
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 14:41 | 15:30 | 0.034028
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 126
LOC / Hora |  |  | 154.2857
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0013889 | 1.399%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.020139 | 20.28%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0097222 | 9.79%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.034028 | 34.27%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.034028 | 34.27%
Tiempo Total |  |  | 0.099306
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])